## Cluster plan
Teitl y gweithgaredd/prosiect | Gweithgaredd newydd neu bresennol | Gweithgaredd byr / disgrifiado'r prosiect | Canlyniadau/buddion a ddisgwylir erbyn diwedd Mawrth 2024 | Aliniad strategol: Blaenoriaethau gweinidogol | Aliniad strategol: Cynllun Ardal Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol | Alinio strategol: Blaenoriaethau rhaglen allweddol SPPC | Gweithgaredd / cyllideb prosiect (nodwch rif yn unig) | Ffynonellau cyllid | Statws presennol | Sylwadau | Beth sydd wedi mynd yn dda ers mis Ebrill 2022? | Beth sydd wedi mynd yn well ers mis Ebrill 2022? | Oes unrhyw heriau neu faterion penodol y byddai'r clwstwr yn eu cyfeirio at Fwrdd Iechyd Lleol, SPPC neu Lywodraeth Cymru?
Cluster Pharmacy Team | Existing (ongoing from 2021-22 plan) | Expand provision of the Cluster Pharmacy Team | Enables GP to focus on GP time to spend on patients with complex medical needs. Annual medication reviews carried out in a timely manner. | None | None |  | 130000 | Cluster funding | Started but delayed or paused | Availability of band 7 pharmacists is an identified constraint | We have continued to work closely with our district nursing teams, social and care workers, and our third sector partners, communicating remotely where necessary. | Waiting times for secondary care have been a serious concern during the pandemic. | There is a lack of clarity for practices on the contractual and financial mechanisms to carry out enhanced services for neighbouring practices of clusters
Tîm Fferylliaeth Clwstwr | Presennol (rhagddyddio 2021-22) | Tîm Fferylliaeth Clwstwr sy'n cynnwys 2 Fferyllydd (1.6 WTE) a Thechnegydd Fferyllfa (0.8 WTE, yn y swydd ers mis Rhagfyr 2022) | Mae arallgyfeirio'r gweithlu yn sicrhau bod cleifion yn gallu gweld y gweithiwr proffesiynol mwyaf priodol mewn modd amserol. Yn galluogi meddyg teulu i ganolbwyntio ar amser meddygon teulu i'w dreulio ar gleifion ag anghenion meddygol cymhleth. DOAC, adolygiadau meddyginiaeth cartref gofal newydd a blynyddol a gynhelir mewn modd amserol yn ogystal ag ystod o adolygiadau meddyginiaeth eraill sy'n cael eu cyflwyno. Technegydd Fferyllfa i gefnogi a galluogi ehangu ffrydiau gwaith yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus | Cefnogi'r gweithlu iechyd a gofal | Seilwaith Cymunedol | Seilwaith Cymunedol | 160000 | Cyllid clwstwr | Dechrau ac ar y trywydd iawn | Technegydd Fferylliaeth Wreiddiol yn ei swydd rhwng Tachwedd 2020 ac Awst 2022. Recriwtiodd Technegydd Fferylliaeth newydd, a ddechreuodd yn y swydd ym mis Rhagfyr 2022 Mae ehangu Tîm Fferylliaeth Clwstwr yn caniatáu rhoi cymorth ychwanegol i'r llwyth gwaith sy'n dod i'r amlwg a phwysau cost presgripsiynu a welir mewn Gofal Sylfaenol. | Sefydlodd technegydd fferylliaeth flaenorol ‘My Health’ ar-lein ar gyfer archebu meddyginiaeth cartref gofal ar-lein, lleihau baich ar staff practis ac mae'n caniatáu llwybr archwilio. Mae fferyllydd sy'n cynnal adolygiadau DOAC yn ymestyn gwaith cartref gofal, gwaith QAIF a thasgau cyffredinol. Mae gwerthuso ac adrodd ar brosiect QAIF AF a dangosfwrdd diogelwch cleifion gan Fferyllwyr wedi darparu parhad, a ganiateir ar gyfer cymharu a rhannu arfer da ar draws pob un o'r 3 meddygfa. | Cynyddu pwysau llwyth gwaith. QAIF: Mae oedi gan GIG Cymru o ran eglurhad, gosod meini prawf, ffurflenni hwyr gan arwain at ofynion ychwanegol o ran amser yn yr adroddiad a'r broses werthuso. Prinder meddyginiaethau gormodol a diffyg parhad staff Fferylliaeth Gymunedol sy'n arwain at lwyth gwaith ychwanegol i dîm meddygfeydd a fferyllfeydd clwstwr. Gwasanaeth Iechyd Meddwl Gofal Uwchradd Diffyg parhad staff/parhad staff sy'n arwain at ddadansoddiad cyswllt â Meddygfeydd a Thîm Fferylliaeth Clwstwr o ran gofal a rennir lithiwm, datganiadau blynyddol gwrthseicotig. Problemau recriwtio a chadw parhaus y Gwasanaeth Nyrsio Ardal sy'n arwain at oedi wrth gael canlyniadau gwaed, gwerthoedd pwysedd gwaed, canlyniadau ar gyfer cynllunio a chwblhau adolygiadau DOAC ac adolygiadau meddyginiaeth eraill. | Oedi wrth anfon templedi, meini prawf a/neu ganllawiau angenrheidiol y Bwrdd Iechyd mewn perthynas â gwaith Contractual/QI Mae prosiect y Tîm Fferylliaeth Clwstwr wedi'i sefydlu'n dda ac yn wasanaeth uchel ei barch. Hyd nes y daw'r prosiect hwn yn brif ffrwd, mae'r rhan fwyaf o gronfeydd y Clwstwr wedi ymrwymo i'r gweithlu hwn sy'n cyfyngu'r Clwstwr mewn buddsoddi mewn prosiectau arloesol newydd.
Nyrs Cyflyrau Cronig (0.60 WTE) | Presennol (rhagddyddio 2021-22) | Recriwtio Nyrs Trin Cyflyrau Cronig a ddechreuodd ar ôl Mehefin 2022. Nod y Nyrs Trin Cyflyrau Cronig yw cefnogi'r gwaith o adolygu a thrin cleifion â chyflyrau cronig sy'n gaeth i'r tŷ, gan gynnwys addysg cleifion i greu gwytnwch. Mae practisau meddygon teulu yn y Gorllewin yn cyfeirio’r cleifion hynny sy'n dioddef o glefyd anadlol cronig, clefyd y galon a/neu Diabetes Mellitus sydd naill ai'n gaeth i'r tŷ neu'n preswylio mewn cartref gofal, yn uniongyrchol at y nyrs. | Gwella ansawdd a chysondeb y gofal i'r cleifion hyn a lleihau derbyniadau posibl i'r ysbyty, gan ganolbwyntio'n ychwanegol ar waith atal er mwyn hybu'r gwaith rhagweithiol o drin cleifion â chlefydau cronig. | Cefnogi'r gweithlu iechyd a gofal | Seilwaith Cymunedol | Seilwaith Cymunedol | 32000 | Cyllid clwstwr | Dechrau ac ar y trywydd iawn | Recriwtio clwstwr yn llwyddiannus i'r swydd ym mis Mehefin 2022 | Ers bod yn y swydd, mae'r Nyrs Rheoli Cyflyrau Cronig wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r 3 meddygfa yn y Clwstwr i sefydlu perthnasau gwaith da. Mae'r Nyrs hefyd yn gweithio'n agos gyda'r tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig sy'n ei galluogi i gael mynediad uniongyrchol at therapyddion yn y Tîm Amlddisgyblaethol, gan gynnwys aelodau'r trydydd sector. Ar ôl asesu anghenion y claf a'r gofalwyr, gellir cyfeirio at therapyddion arbenigol. Bydd hyn yn galluogi gofal cyffredinol ochr yn ochr â chymorth parhaus pan fydd angen. | Cymerodd bron i flwyddyn i recriwtio i'r swydd. Roedd hyn oherwydd y pandemig a phroses recriwtio hir y Bwrdd Iechyd. Felly mae'r Meddygfeydd wedi bod yn rheoli'r garfan hon o gleifion tra bod recriwtio wedi digwydd. | Proses recriwtio hir. Mae'r Clwstwr wedi buddsoddi'n barhaus yn swydd Nyrs Rheoli Cyflyrau Cronig fel prosiect gan ei bod yn teimlo bod y rôl yn allweddol wrth drin a rheoli eu cleifion sy'n gaeth i'r tŷ â chyflyrau cronig hirdymor. I’w nodi: Mae gan Orllewin Pen-y-bont ar Ogwr ganran uwch o bobl hŷn sy'n byw gydag eiddilwch cymedrol/difrifol na chyfartaledd Bwrdd Iechyd CTM. Mae nifer yr achosion o ddementia hefyd yn uchel yn y maes hwn, 1.0%, yr uchaf o’r holl glystyrau o fewn CTM Mae'r prosiect wedi profi i fod yn llwyddiannus gyda Dwyrain Pen-y-bont ar Ogwr a Gogledd Pen-y-bont ar Ogwr yn buddsoddi mewn Nyrsys Rheoli Cyflyrau Cronig. O ganlyniad, hoffai'r Clwstwr weld y prosiect hwn yn cael ei brif ffrydio.
Camau’r Cymoedd - Prosiect Gwydnwch Plant a Phobl Ifanc | Presennol (sy'n parhau o 2021-22) | Gan weithio gyda Camau’r Cymoedd, mae'r Clwstwr yn darparu rhaglen gwytnwch, rheoli straen ac ymwybyddiaeth ofalgar i ddisgyblion Blwyddyn 10 yn y ddwy ysgol gyfun leol. Yn dilyn y pandemig a dychweliad plant/pobl ifanc i ysgolion, mae athrawon wedi gweld cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy'n cyflwyno amrywiaeth o faterion iechyd emosiynol/meddyliol. | Nod y rhaglenni gwytnwch a rheoli straen/ymwybyddiaeth ofalgar yw gwella gwybodaeth a dealltwriaeth plant a phobl ifanc i effeithiau straen a phryder. Dysgu am wytnwch ac ymwybyddiaeth ofalgar a sut maen nhw i gyd yn chwarae rhan wrth leihau gorbryder ac i helpu i wella lles cyffredinol. | Iechyd meddwl a lles emosiynol | Lles meddyliol | Lles meddyliol | 15500 | Cyllid clwstwr | Dechrau ac ar y trywydd iawn | Mae'r prosiect hwn fwy neu lai wedi cymryd 16 mis i symud ymlaen oherwydd effaith anghyson y pandemig coronafeirws. | Mae'r adborth gan ddisgyblion yn gadarnhaol iawn. Yn dilyn y cyrsiau mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion wedi teimlo eu bod yn gallu rheoli straen yn well, mewn gwell sefyllfa i ddatrys problemau, a bod eu iechyd lles cyffredinol wedi gwella. Pan ofynnwyd iddyn nhw beth oedd y peth mwyaf defnyddiol a ddysgwyd, nododd y myfyrwyr rai o'r ymarferion anadlu, ffyrdd o ddelio â straen a dicter, a hunanofal. Mae'r Clwstwr bellach yn cyflwyno'r sesiynau hyn i'r ddwy Ysgol Gyfun o fewn ôl troed y Clwstwr. Mae cefnogaeth ychwanegol i feddygfeydd meddygon teulu ac ysgolion cyfun lleol yn hanfodol gan fod y ddau yn nodi cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy'n cyflwyno anwedd o faterion iechyd emosiynol ac iechyd meddwl | Amser a gymerir i ddarparu'r dosbarthiadau hyn. Mae angen cyfarfodydd parhaus gyda'r ddwy ysgol gyfun leol i ddatblygu'r prosiect hwn. | Mae iechyd meddwl a phryder yn cael ei brofi gan blant ac oedolion ifanc. Mynediad i wasanaeth CAHMS lleol - amseroedd aros hir. Mae gan ysgolion uwchradd gyfleusterau cwnsela/cymorth i fyfyrwyr ond gall y rhestrau aros fod yn hir weithiau. Felly, mae'r ysgolion yn ddiolchgar am y gefnogaeth ychwanegol y mae'r Clwstwr wedi'i darparu i helpu gyda'r lefelau o orbryder y mae llawer o'u disgyblion yn eu profi.
Ffisiotherapi Cyswllt Cyntaf | Presennol (sy'n parhau o 2021-22) | Gwasanaethau ffisiotherapi BIP CTM i ddarparu gwasanaethau ffisiotherapi cyswllt cyntaf i Glystyrau fel rhan o'r rhaglen adfer gofal wedi'i chynllunio. | Mae buddion wedi'u nodi'n gyson ar gyfer Gofal Sylfaenol (cefnogi llwythi gwaith meddygon teulu cynaliadwy) a gofal eilaidd (lleihau atgyfeiriadau at wasanaethau Orthopaedeg, radioleg a rhyngwyneb (MCAS). Mae'r model Ffisiotherapi Cyswllt Cyntaf yn darparu ar sbardunau polisi cenedlaethol a lleol. Mae'n darparu model gweithio partneriaeth darbodus i gynyddu capasiti meddygon teulu a mynd i'r afael â chynaliadwyedd ac mae'n cyflawni ar draws y nodau pedwarplyg a nodwyd mewn Cymru Iachach. Rheoli cleifion o fewn gofal sylfaenol yn effeithiol heb fod angen cyfeirio at ofal eilaidd. | Cefnogi'r gweithlu iechyd a gofal | Seilwaith Cymunedol | Seilwaith Cymunedol | 8600 | Cyllid clwstwr | Dechrau ac ar y trywydd iawn | Dechreuodd Ffisiotherapi Cyswllt Cyntaf yng Nghronfa Gorllewin ar 1 Awst 2022. | Ychydig o broblemau cychwynnol gyda dechrau'r gwasanaeth, mae'r rhain bellach wedi'u datrys. Rhennir ystadegau chwarterol gyda'r Clwstwr. Sefydlu perthynas waith dda iawn gyda'r tîm Ffisio. | Materion ystad gyda 2 o'r 3 Arfer o fewn y Clwstwr, diffyg lle. Mae Gogledd Corneli yn cynnal cleifion Heathbridge nes bod gwaith grant Gwella Heathbridge wedi'i gwblhau. Dyw claf ddim yn fodlon gweld ffisiotherapydd, yn mynnu gweld y meddyg teulu, yn gweithio'n barhaus i geisio addysgu cleifion. Ansicrwydd cyllid yn y dyfodol o arian adfer y Bwrdd Iechyd i gynnal gwasanaethau. Mae arian clwstwr yn gyfyngedig. 7 sesiwn a ddyrannwyd i'r Clwstwr yn y cytundeb gwreiddiol, fodd bynnag dim ond 6 sesiwn sy'n cael eu cyflwyno oherwydd capasiti o fewn y gwasanaeth Ffisiotherapi Cyswllt Cyntaf. | Mae'r gwasanaeth ffisiotherapi cyswllt cyntaf wedi'i ariannu hyd yma drwy fuddsoddiad gofal wedi'i gynllunio. Fodd bynnag, nid yw cyllid wedi'i gytuno ar gyfer 23-24 hyd yn hyn. Gallai'r gost o bosibl ddod allan o gyllideb y Clwstwr ar gyfer 23-24 sydd tua £9,000.00. Ansicrwydd cyllid yn y dyfodol a'r defnydd o arian Clwstwr i gefnogi'r prosiect hwn. Hyd nes y bydd hyn yn dod yn brif ffrwd, mae cyllid y Clwstwr ar gyfer prosiectau newydd yn gyfyngedig.
Meddalwedd Cymorth Vision | Presennol (sy'n parhau o 2021-22) | Buddsoddi mewn meddalwedd Vision 360 i gefnogi'r gwasanaeth Ffisiotherapi Cyswllt Cyntaf | Parhau i ddefnyddio pecyn meddalwedd gan Practisau i drefnu apwyntiadau’n uniongyrchol i'r gwasanaeth hwn. | Cefnogi'r gweithlu iechyd a gofal | Seilwaith Cymunedol | Seilwaith Cymunedol | 3500 | Cyllid clwstwr | Dechrau ac ar y trywydd iawn | Byddai cael yr arian hwn yn ganolog yn fuddiol | Mae'r system yn cael ei defnyddio gan bob un o'r 3 practis | Mae un o'r Practisau Clwstwr wedi cymryd rôl 'prif weinyddwr' i sicrhau bod dyddiaduron y ffisio'n gyfredol a chlinigau wedi'u trefnu. Mae'r Clwstwr yn rhifo'r Practis ar gyfer y gwaith a'r cyfrifoldeb ychwanegol hwn. | Gweinyddiaeth ychwanegol amser a chyfrifoldeb a gymerir gan Practis arweiniol er mwyn i'r clinigau fod yn effeithiol. Nid oedd hon yn rôl a ragwelwyd gan y Practisau pan gyflwynwyd y prosiect.
Prosiect Iechyd Meddwl | Newydd (Cynllun 2022-23) | Mae Meddygfeydd yn cynnig gwasanaeth rheng flaen i gleifion sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl. Mae materion o'r fath wedi dod yn fwyfwy cyffredin, yn enwedig oherwydd gostyngiad yn y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl ac effaith Covid, felly mae'n hanfodol bod Practisau yn fwy parod i gynnig y gwasanaeth a'r gofal gorau posibl i gleifion. Yn dilyn archwiliad a gynhaliwyd gan un o'r Meddygfeydd Clwstwr mewn perthynas â'u cleifion sy'n dioddef o iechyd meddwl, mae'r feddygfa hon yn treialu clinig iechyd meddwl penodol wyneb yn wyneb bob wythnos, a'i nod yw ceisio lleihau galwadau argyfwng brys. | Mae'r Practis yn diweddaru'r Clwstwr o ran effeithiolrwydd ei glinig iechyd meddwl pwrpasol, gan rannu gwersi a ddysgwyd. Mae'r Practis hefyd yn anelu at weithio gyda BAVO a'r Tîm Integredig a all o bosibl gynnig cymorth ychwanegol i'r cleifion hyn gyda'u hanghenion heb eu diwallu. | Iechyd meddwl a lles emosiynol | Lles meddyliol | Lles meddyliol | 0 | Cyllid clwstwr | Dechrau ac ar y trywydd iawn | Cyllid a ddarparwyd gan y Clwstwr ar gyfer amser gwarchodedig meddygon teulu i gynnal yr archwiliad gwreiddiol. | Mae practis yn cynnal clinig pwrpasol, unwaith yr wythnos ar gyfer cleifion sy'n gofyn am apwyntiadau am gŵyn iechyd meddwl. Ar y dechrau cysylltwch â chlaf yn nodi 'ei fod yn fater brys', gofynnir iddo a yw’n well ganddo ymgynghoriad yng nghlinig iechyd meddwl penodol y Practis, gyda'i fanteision o ymgynghoriadau hirach a dilyniant wedi'i drefnu ymlaen llaw, neu apwyntiad brys i'r meddyg ar alwad. Os yw'r claf yn teimlo ei fod yn fater brys ar gyfer y diwrnod hwnnw, bydd y meddyg ar alw yn dal mewn cysylltiad. Yna gall y meddyg ei hun brysbennu cyflwyniad ac, os yw'n briodol, eu gohirio i'r clinig iechyd meddwl wythnosol. I ddechrau, bydd y clinig gyda nhw yn cynnwys apwyntiadau bore 8 x 15 – 20 munud y gellir eu trefnu ymlaen llaw, a all fod dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn dibynnu ar ddewis y claf. Yn dilyn hyn, bydd apwyntiad dilynol 4-6 x 10 munud i adolygu cleifion o glinig iechyd meddwl blaenorol. | Oedi i'r prosiect oherwydd argaeledd locwm | Eglurder ar wasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael i gleifion ac opsiynau atgyfeirio ar gyfer meddygon teulu.
Rhaglen Atal Diabetes Cymru Gyfan | Newydd (Cynllun 2022-23) | Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain y gwaith o ddatblygu a gweithredu Rhaglen Atal Diabetes Cymru Gyfan gyda chynlluniau i'w chyflwyno ledled Cymru dros y 3 blynedd nesaf. Maen nhw'n bwriadu dechrau cyflwyno'r cynllun yn wreiddiol ym mis Mawrth 2022, ac mae dau glwstwr i bob bwrdd iechyd wedi cael eu recriwtio ar gyfer y don gyntaf hon o weithredu. Mae Merthyr a'r Clwstwr Gorllewin wedi'u dewis ar gyfer BIP CTM | • Cleifion a nodwyd ar system meddygon teulu gyda HbA1c 42-47mmol/mol ac yn 18 neu’n hŷn ar VISION neu EMIS - Bydd llythyr gwahoddiad safonol yn gwahodd cleifion i drefnu apwyntiad AWDPP a chynnwys gwybodaeth trefnu apwyntiad leol - Os nad yw'r claf yn ymateb i'r llythyr gwahoddiad AWDPP, dylai'r gweithiwr cymorth gofal iechyd wneud galwad ffôn dilynol mewn ymgais i geisio gwella ymgysylltiad cleifion â'r ymyrraeth. Mae sgript galwad ffôn wedi'i datblygu gyda mewnbwn gwyddor ymddygiad yn cael ei ddarparu i'w ddefnyddio | Iechyd y boblogaeth | Seilwaith Cymunedol | Seilwaith Cymunedol | 0 | Ffynhonnell benodol arall | Dechrau ac ar y trywydd iawn |  | Rhwng Hydref 2022 a Chwefror 2023 mae ystadegau AWDPP fel a ganlyn: - Pobl yn defnyddio templed chwilio AWDPP 288 - Gwahoddiadau a anfonwyd i fynychu'r AWDPP (yn dilyn gwaharddiad â llaw) 244 - Ymgynghorwyr AWDPP wedi'u bwcio 124 - Cwblhawyd ymgynghoriadau AWDPP 85 - DNA 6 (7%) - 28 wedi'u cyfeirio at gynllun rheoli pwysau - 27 cyfeirio at weithgarwch corfforol - 4 cyfeirio at wasanaethau cymorth eraill (Helpa fi i stopio) | Oedi i'r prosiect oherwydd materion sy'n ymwneud â chytundeb cyd-reolwyr. Mae'r rhain bellach wedi'u datrys. Materion Safleoedd Meddyg teulu: Mae 3 meddygfa’n llawn, felly mae'r sesiynau hyn yn cael eu cynnal o Glinig Cymunedol Gogledd Corneli a Chanolfan Bywyd y Pîl.
Rhaglen Datblygiad Clwstwr Datblygedig | Presennol (sy'n parhau o 2021-22) | Yn 2022 cyflwynodd y Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol y Rhaglen Datblygu Clwstwr Datblygedig (ACD). Mae hyn wedi golygu newid i'r parth Clwstwr Meddygon Teulu o fewn QIF. Mae'r rhaglen ACD yn cynnig datblygu Cydweithredol Proffesiynol (PC) ar gyfer pob un o'r grwpiau contractwr annibynnol. Bydd arwain o bob cydweithrediad yn ymgysylltu ac yn gweithio gydag arweinwyr cydweithredol eraill i ffurfio aelodaeth graidd y clwstwr. | Mae'r clwstwr wedi ymrwymo i gymryd rhan yn y model ACD Ffurfiwyd Cydweithrediad Meddygon Teulu ar gyfer y Gorllewin gyda chyfarfodydd wedi'u trefnu ar gyfer 6 gwaith y flwyddyn. Cytunwyd hefyd ar gylch gorchwyl. | Iechyd y boblogaeth | Seilwaith Cymunedol | Seilwaith Cymunedol | 0 |  | Dechrau ac ar y trywydd iawn | Rhannwyd cyfarfodydd Clwstwr y Gorllewin yn ddwy ran. Cyfarfod Cydweithredol Meddygon Teulu yn gyntaf ac yna'r cyfarfod Clwstwr. | Yn ystod y flwyddyn sylfaen cafodd y Meddygfa Gydweithredol Meddygon Teulu ei sefydlu. Rhannu Asesiad Anghenion y Boblogaeth gan Iechyd y Cyhoedd. Cytunwyd ar Gylch Gorchwyl Grŵp Cydweithredol Meddygon Teulu. Rheolwr Rhaglen ACD wedi'i recriwtio | Ym mis Gorffennaf 2023 dim ond dau gydweithredwr arall sydd wedi'u sefydlu ac wedi ymuno â'r cyfarfod Clwstwr - Fferylliaeth Gymunedol a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd. Rhwystredigaeth ynghylch oedi Cynrychiolwyr Deintyddol ac Optometreg yn ymuno â'r Grŵp Cynllunio Clwstwr. | Oedi / amseroldeb wrth sefydlu Cydweithfeydd Deintyddol ac Optometreg.
Segmenteiddio’r Boblogaeth | Presennol (sy'n parhau o 2021-22) | Mae Clwstwr a Meddygfeydd unigol wedi’u hymrwymo i weithio gyda chydweithwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn cael gwell dealltwriaeth o iechyd y boblogaeth yn nodi'r meysydd angen ac archwilio sut y gellir diwallu'r anghenion hyn ar y cyd â phartneriaid eraill. | Bydd y wybodaeth yn galluogi gwasanaethau ac ymyriadau sydd eisoes ar waith i gael eu targedu at unigolion yn unol â, nid yn unig eu presennol, ond yn y dyfodol angen gwneud eu gallu i atal yn fwy effeithiol ac effeithlon. Bydd ymyrraeth atal wedi'i thargedu i fyny, mwy amser yn cynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gan arwain at ganlyniadau gwell i gleifion. Lle mae bylchau yn bodoli, gellir nodi ymyriadau newydd o'r dystiolaeth gyhoeddedig gyda chefnogaeth gan Iechyd y Cyhoedd. | Iechyd y boblogaeth | Seilwaith Cymunedol | Seilwaith Cymunedol | 0 |  | Dechrau ac ar y trywydd iawn |  | Data Iechyd y Boblogaeth a Phennu Lefel Risg ar gael i Feddygfeydd drwy'r Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol. Cynhaliodd Cynrychiolydd Iechyd Cyhoeddus Lleol ar gyfer y Gorllewin, gydag aelod o staff o Dîm Integredig y Gorllewin, olwg 'yn ôl' ar ddata, gan adolygu'r dinasyddion hynny sydd eisoes wedi cael eu cyfeirio at Dîm Amlddisgyblaethol a chyfateb y wybodaeth hon â'r Porth Gwybodaeth Gofal Sylfaenol i nodi eu segmentau cysylltiedig a'u sgôr risg. Mae'r dull hwn yn rhoi'r gofyniad lleiaf posibl am adnoddau ar y lleoliadau Ymarfer Cyffredinol Gofal Sylfaenol o ystyried y gofal sydd ei angen ar y claf eisoes wedi'i nodi a bod yr atgyfeiriad i'r ymyrraeth briodol wedi digwydd. | Amser sydd ei angen ar Feddygfeydd Teulu i gynnal dadansoddiad data o ddata segmenteiddio. Anallu Rheolwyr Datblygu Clwstwr i gael mynediad at y data hwn. Bydd mynediad yn galluogi'r CDM i gynorthwyo a chefnogi Meddygfeydd wrth adolygu eu data segmenteiddio. | Rheolwyr Datblygu Clwstwr sy'n methu cael gafael ar ddata iechyd y boblogaeth a phennu lefel risg oherwydd materion Diogelu Data.
Gorllewin Pen-y-bont ar Ogwr
HELP: Dilynwch y rhifau; Cliciwch ar gell yn y rhes pennawd am gyfarwyddiadau; Gweler enghraifft rhes 1af.
1
Rhestru gweithgareddau/prosiectau: Rhestrwch weithgareddau neu brosiectau y bwriedir iddyn nhw ddechrau yn ystod 2023-24, yn ogystal â'r rhai a gynlluniwyd/a gychwynnwyd yn 2022-2023 (neu'n gynharach, os ydyn nhw’n parhau).
2
3
Edrych yn ôl: Myfyrdodau byr ar gyflawni’r cynllun clwstwr 2023-2024.
4
Edrych ymlaen: Heriau posibl wrth gyflawni cynllun clwstwr 2023-2024.
Pen-y-bont ar Ogwr
Clwstwr
PCPG