Cyflawniadau Allweddol: (Wedi'u rhestru fesul cam/cyfnod)

Mae'r hyn y gellir ei gyflawni i gychwyn, fesul cam, yn cynnwys:

- Cyd-gynhyrchu Fframwaith Cenedlaethol Cymru Gyfan ar gyfer Model CGBS (egwyddorion a chydrannau) i ddisgrifio 'sut mae da’n edrych [Cynnyrch]

- Cynlluniau gweithredol clir a ddatblygwyd gan Fyrddau Iechyd fel rhan o'u cylch cynllunio blynyddol (Cynllun Tymor Canolig Integredig) sy'n diffinio sut mae Canolfannau Gofal Sylfaenol Brys a Gwasanaethau’n alinio â'u portffolio Gofal Brys a Gofal Brys 24/7 lleol [Bwriad Strategol/Cylch Cynllunio Blynyddol]

- Mesur effaith modelau CGSB yn genedlaethol gyda mesurau cadarn sy'n cael eu hadrodd fel mater o drefn ac yn weladwy gan ddefnyddio dangosfwrdd cenedlaethol sy’n cynnwys Mesurau Profiad yn ôl Claf (IGDC) (Effaith)

- Rhaglen yn cau diwedd Mehefin 2023 gwerthuso rhaglenni terfynol ac yn dathlu dysgu gyda chynhadledd genedlaethol [Cyfathrebu]

Pam mae angen y Prosiect?

Mae cleifion yn cyflwyno mwyfwy mewn niferoedd uchel mewn practisau meddygon teulu, adrannau y tu allan i oriau/111 ac Adrannau Brys ag anghenion Gofal sylfaenol Brys nad ydynt bob amser yn cael eu diwallu gan y capasiti a'r gwasanaethau presennol.

Drwy'r rhaglen mae nifer o fodelau gofal sylfaenol brys wedi'u datblygu a'u treialu i gwrdd â'r gofynion cynyddol hyn Bwriad Cam 3 y rhaglen yw mynd â'r dysgu a'r gwerthusiad i ddatblygu fframwaith CGBS cenedlaethol i ddisgrifio egwyddorion a chydrannau sut y dylai model da edrych i BIau eu mabwysiadu er mwyn diwallu anghenion eu poblogaethau lleol.

Beth yw cwmpas y prosiect?

Cyflwynir Rhaglen y Ganolfan Gofal Sylfaenol Brys gan ffrwd waith SPPC 24/7 fel rhan o fframwaith Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal Atgyfwng yng Nghymru ac mae'n flaenoriaeth i'r Gweinidog.  Y nod yw darparu anghenion gofal sylfaenol brys i bobl gael cyngor, asesu a gofal yn agosach i'w cartrefi, gan osgoi'r angen i gyflwyno rhywle arall yn y system yn ddiogel.

Mae Cam 3 wedi'i gynllunio i adeiladu ar sylfeini Pathfinder CGSB (Cam 1) a'r Cam Gweithredu (Cam 2) a chanolbwyntio ar:

- Geisio safoni'r cynnig CGBS lleol a chenedlaethol yn y dyfodol

- Datblygu Fframwaith cenedlaethol CGBS a gefnogir gan offer a chanllawiau

- Fframwaith Adrodd Perfformiad Pwrpasol – data cleifion cyfanredol

- Matrics i gefnogi'r dangosfwrdd gofal brys 6 Nod

- Gweithio gyda rhaglenni cenedlaethol a ffrydiau gwaith eraill i ddatblygu'r model staffio amlddisgyblaethol sy'n cynnwys fferylliaeth, deintyddiaeth frys, optometryddion, nyrsio cymunedol, iechyd meddwl ac ati, 7 diwrnod yr wythnos.

- Nodi cyfleoedd i adeiladu’r gwasanaeth a gynigir sy’n ateb newidiadau parhaus yn anghenion cleifion yn lleol ac sy'n darparu dull gweithredu cyson GSB 24/7.

Meini Prawf Llwyddiant/Canlyniadau:

- Gwell ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd ac ymddygiadau priodol i gael mynediad i'r gofal cywir, yn y lle cywir ar yr amser cywir.

- Cynyddu'r capasiti i ateb y galw am wasanaethau gofal sylfaenol brys yn gyson.

- Gwelliant mewn mynediad at Wasanaethau Gofal Sylfaenol Brys (24/7).

- Fframwaith CGBS Cenedlaethol sydd yn disgrifio egwyddorion/cydrannau'r hyn y mae model da yn edrych fel cael ei fabwysiadu ar draws Cymru.

- Datblygu ymateb integredig i heriau Gofal Sylfaenol Brys.

- Gwell defnydd o adnoddau gofal sylfaenol a staff Tîm Amlddisgyblaethol ar draws Cymru.

Amserlen ar gyfer Cyflawni:

- Fframwaith Adrodd Perfformiad - Cyflwr Cyfredol Medi 2022 a IGDC Cyflwr y Dyfodol Rhagfyr 2022 (Gweithdy IGDC 17/10/2022)

- Fframwaith CGBS Cenedlaethol yn amlinellu egwyddorion/cydrannau (Rhagfyr 2022)

- Digwyddiad dysgu cenedlaethol (Haf 2023)

- Gwerthusiadau BI Lleol Cam 3 a strategaethau ymadael (Mai 2023)

- Trosolwg cenedlaethol Matrics Datblygu PDC (Mehefin 2023)

- Rhaglen CGBS Gwerthuso Cenedlaethol (Mehefin 2023)

Pwy fydd yn cyflwyno'r prosiect?

Arweinydd GBA: Richard Bowen

Ymgynghorydd Rhaglenni: Ceri Davies

Enw Rheolwr y Prosiect:  Jane Daly