| Pam mae angen y Prosiect? Un o brif flaenoriaethau’r a nodwyd ar gyfer 2023/24 yw’r Rhaglen Seilwaith Cymunedol (SC) sy'n Rhaglen uchelgeisiol sy’n cyd-fynd â Cymru Iachach, Model Gofal Sylfaenol Cymru (MGSC) a'r Rhaglen Lywodraethu. Y weledigaeth ar gyfer y rhaglen yw 'Galluogi pobl i fyw'n dda gartref trwy atal, dewis, lles ac annibyniaeth'. Nodwyd gofyniad i gefnogi sefydliadau i ddarparu gofal cyfannol o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, trwy waith amlbroffesiynol rhwng lleoliadau a sefydliadau, i bobl ag anghenion meddygol a chymdeithasol cymhleth yn eu cartrefi eu hunain neu eu preswylfa arferol. Ystyrir bod Wardiau Rhithwir yn ateb i'r gofyniad hwn, ond ar hyn o bryd nid oes diffiniad na safonau ymarfer cenedlaethol y cytunwyd arnynt yng Nghymru. Y bwriad yw diffinio Wardiau Rhithwir gyda safonau a datganiadau ansawdd yn sail iddynt, gan gynnwys sut y gellir mesur gwerth ac effaith i gefnogi tegwch o ran canlyniadau ni waeth beth yw eu lleoliad a sut mae'r Ward Rithwir yn cael ei gweithredu. Bydd y gwaith hwn yn ategu'r Fframwaith Amlbroffesiynol. | Y Prif Amcanion y Gellir eu Cyflawni Cam 1: Cwmpasu a chychwyn - Archwilio diffiniadau, modelau, gwerth ac effaith Wardiau Rhithwir yng Nghymru ac ar draws y DU - Dadansoddiad thematig o fodelau Ward Rhithwir presennol, eu gwerth a’u heffaith a safonau data presennol Cam 2: Ymgysylltu - Ymgysylltu â'r grŵp gorchwyl a gorffen i archwilio'r gwahaniaeth rhwng gweithio amlbroffesiynol a Wardiau Rhithwir; diffinio Wardiau Rhithwir a’r safonau cysylltiedig a’r datganiadau ansawdd sy’n sail iddynt. - Ymgysylltu â rhanddeiliaid sy'n defnyddio fforymau gwahanol i ddeall y modelau Ward Rhithwir sydd ar waith, gan gynnwys Wardiau Rhithwir fel ffordd o ddarparu cymorth trwy dechnoleg. Cam 3: Ymchwil a phrofi - Dadansoddiad o wybodaeth a gafwyd trwy gasglu tystiolaeth i lywio diffiniad o Wardiau Rhithwir a’r safonau cysylltiedig ynghyd â datblygu datganiadau ansawdd sy’n sail iddynt, gan gynnwys gwerth ac effaith. - Safonau Ymarfer Drafft - Dysgu o setiau gweithredu gan archwilio’r defnydd o fatrics datblygu amlbroffesiynol drafft a matrics cysyniad grŵp integredig yn ymarferol, gan ganolbwyntio'n benodol ar y rhai sy'n gweithio o fewn model ward rithwir. Cam 4: Datblygu - Diffiniad Cenedlaethol drafft o Wardiau Rhithwir ar sail adborth o waith ymgysylltu - Datblygu - Safonau Ymarfer gan ddefnyddio chwe maes ansawdd gofal iechyd - Mesurau canlyniadau ar sail chwe maes ansawdd gofal iechyd yn unol â'r Fframwaith Ansawdd a Diogelwch - Safonau data i gefnogi gwerthuso wedi'u halinio â’r chwe maes ansawdd gofal iechyd i sicrhau'r effaith fwyaf posibl - Adolygu a phrofi dogfennau drafft - Fersiynau terfynol o’r diffiniad, y safonau ymarfer, y datganiadau ansawdd a’r safonau data i gefnogi gwerthuso’r ddogfen gwerth ac effaith |
| --- | --- |
| Beth yw cwmpas y prosiect? Bwriad y prosiect hwn yw cyfrannu at fentrau lleol, a pheidio â’u dyblygu a, lle bynnag y bo modd, gyd-fynd â'r gwaith sy'n cael ei wneud eisoes o fewn ardaloedd Byrddau Iechyd a sefydliadau rhanbarthol a chenedlaethol eraill. Mae’r broses ymgysylltu yn parhau trwy'r Grwpiau Gorchwyl a Gorffen presennol i hwyluso a galluogi cyflawni’r gwaith. - Diffiniad o Ward Rithwir a gytunwyd yn genedlaethol – ai dyma'r iaith gywir? - Cydweithio â rhanddeiliaid a gwasanaethau yn ardaloedd Byrddau Iechyd i gofnodi gweithgareddau Wardiau Rhithwir. - Ymgysylltu â rhanddeiliaid i ddeall cipio data a safonau data ynghylch gweithgareddau a chanlyniadau Wardiau Rhithwir. - Datblygu safonau ymarfer craidd a datganiadau ansawdd sy’n sail i’r wardiau a nodi gofynion a safonau data i gefnogi gwerthuso gwerth ac effaith - Enghreifftiau o arfer da |  |
| Rhyngddibyniaethau i'w nodi – |  |
| - Fframwaith amlbroffesiynol - TEC Cymru – TeleIechyd – Wardiau Rhithwir | - Cydweithrediad Gwella Gofal Diogel Cymru; gofal dydd diogel ac effeithiol - Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys ac Argyfwng - Nod 5 a 6 |

| Allbynnau – camau gweithredu neu eitemau sy'n cyfrannu at sicrhau canlyniad | Canlyniadau – beth rydyn ni eisiau neu angen ei gyflawni/newidiadau rydyn ni'n eu disgwyl o ganlyniad i'r gwaith hwn | Link to overall CI outcomes | Link to Six Goals | Link to PCMW | Link to Integration Policy & Programme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Diffiniad o Ward Rithwir | Cytunwyd yn genedlaethol ar y diffiniad ac mae wedi’i fabwysiadu ar draws Cymru | Canlyniad 1,2,3,5 a 6 | Nodau 1,2,3,5 a 6 | Canlyniadau 3,5,8 a 9 | Nod 1,2,4,6 a 7 |
| - Safonau Ymarfer gyda Datganiadau Ansawdd sy’n sail iddynt | Mabwysiadu a gweithredu Safonau Ymarfer y cytunwyd arnynt |  |  |  |  |
| - Mesurau canlyniadau gyda safonau data | Mabwysiadu a gweithredu mesurau canlyniadau y cytunwyd arnynt gyda safonau data i ddangos sut mae gwerth ac effaith y model wedi’u cyflawni’n llwyddiannus |  |  |  |  |
| - Archwiliadau dwys a gweithdai â ffocws | Mwy o ddealltwriaeth ac ymgysylltu â rhanddeiliaid |  |  |  |  |

Canlyniadau’r Rhaglen Seilwaith Cymunedol

Canlyniad 1  Dull llwybr system gyfan sy'n darparu gofal traws-sefydliadol, triniaeth a chymorth di-dor i bobl yn eu cartrefi.

Canlyniad 2  Mae pobl yn byw'n dda ac yn aros yn eu cartrefi eu hunain, boed hynny yn y gymuned, mewn llety preswyl â chymorth, mewn cartref nyrsio neu mewn lleoliad arall.

Canlyniad 3 Pan fo angen, mae cymorth a gofal yn hygyrch, yn amserol ac yn y lleoliad a ffefrir gan yr unigolyn wedi’u darparu gan y gweithiwr proffesiynol neu'r gwasanaeth priodol i ddiwallu eu hanghenion.

Canlyniad 4 Mae gan y gweithlu amlbroffesiynol y sgiliau, yr wybodaeth a’r gallu angenrheidiol i weithio ar y cyd i ddiwallu anghenion sy’n dod i’r amlwg.

Canlyniad 5  Mae dyblygu ymweliadau a chasglu gwybodaeth rhwng gweithwyr proffesiynol yn cael eu lleihau.

Canlyniad 6 Mae mynediad diangen i ofal eilaidd yn cael ei atal lle bynnag y bo modd.

Canlyniad 7 Galluogi gofal a gwerth o ansawdd uwch trwy leihau amrywiad, gwastraff a niwed

| Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys ac Argyfwng | Alinio Polisi a Rhaglen Integreiddio ar draws Seilwaith Cymunedol |
| --- | --- |
| Nod 1 Cefnogi pobl sydd mewn mwy o risg o fod angen gofal brys neu argyfwng | Nod 1 Gofal a chymorth ataliol, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Nod 2 Strategaethau'r gweithlu, datblygu, ac arferion. Nod 3 Systemau monitro gwybodaeth a pherfformiad. Nod 4 Llwybrau asesu a gofal. Nod 5 Adnoddau – cyllid a chyfleusterau. Nod 6 Systemau a threfniadau llywodraethu. Nod 7 Fframwaith canlyniadau a mesurau diffiniedig |
| Nod 2. Mae pobl yn cael gwybod lle maen nhw'n gallu cael yr help maen nhw ei angen |  |
| Nod 3. Dewisiadau amgen i ysbyty |  |
| Nod 4. Ymateb yn gyflym mewn argyfwng iechyd |  |
| Nod 5. Pobl sy'n cael y gofal gorau yn yr ysbyty a phan fyddant yn gadael |  |
| Nod 6. Gartref pan fo'n bosib |  |

Canlyniadau Model Gofal Sylfaenol Cymru - sut y bydd gofal yn cael ei ddarparu'n lleol, nawr ac yn y dyfodol, fel rhan o ddull system gyfan o ddarparu Cymru Iachach

| Canlyniad 1 Cyhoedd gwybodus | Canlyniad 8 Gwasanaethau mynediad uniongyrchol |
| --- | --- |
| Canlyniad 2 Cymunedau wedi’u grymuso | Canlyniad 9 Gofal integredig i bobl sydd ag anghenion gofal lluosog |
| Canlyniad 3 Cymorth ar gyfer lles, atal a hunanofal | Canlyniad 10 Ystadau a chyfleusterau’r clwstwr yn cefnogi gweithio amlbroffesiynol |
| Canlyniad 4 Gwasanaethau lleol | Canlyniad 11 Systemau TG y clwstwr yn galluogi cyfathrebu a rhannu data o fewn y clwstwr |
| Canlyniad 5 Gweithio di-dor | Canlyniad 12 Rhwyddineb mynediad at ddiagnosteg gymunedol yn cefnogi gofal o ansawdd uchel |
| Canlyniad 6 Trin galwadau atgyfeirio a brysbennu’n ddiogel ac effeithiol | Canlyniad 13 Systemau cyllid wedi'u cynllunio i sbarduno newid trawsnewidiol system gyfan |
| Canlyniad 7 Gofal o safon y tu allan i oriau |  |

Ble dechreuon ni a ble rydyn ni’n mynd - llinell amser.