# Adolygiad Gwasanaeth

Addasiad o 'Methodoleg ar gyfer Cynnal Adolygiad Gwasanaeth / Cynllunio Gwasanaeth', Iechyd Cyhoeddus Cymru 2010

| Cyn cychwyn |  |
| --- | --- |
| Cynnig y prosiect | Dylai arweinydd y prosiect ysgrifennu cynnig sy'n nodi nodau ac amcanion y gwasanaeth. |
| Adnabod rheolwr prosiect | - Y rheolwr sy'n gyfrifol am gynnydd yr adolygiad o ddydd i ddydd, ac mae'n adrodd i arweinydd y prosiect. - Bydd y rheolwr yn sicrhau bod y prosiect yn dilyn y cynllun a'r amserlen y cytunwyd arnynt. |
| Cytuno ar Gylch Gorchwyl | - Beth sydd o fewn cwmpas ac y tu allan i gwmpas yr adolygiad hwn? - Cytuno ar gynllun prosiect ac amserlen. - A yw'r adolygiad hwn i ddisgrifio perfformiad y gwasanaeth neu i gynnig argymhellion ar gyfer gwella? |
| Gweithgor | - Bydd aelodaeth y gweithgor yn dibynnu ar union natur eich adolygiad. - Ystyried a oes angen unrhyw arbenigedd allanol, e.e. Iechyd Cyhoeddus Cymru. |
| Asesu anghenion y gwasanaeth | - Ystyried ymagwedd systematig, e.e. Asesiad o Anghenion Iechyd [dolen] - Defnyddio data a adroddir yn rheolaidd (atodiad 2). |
| Adolygiad llenyddiaeth | - Nodi modelau gofal a argymhellir, y sylfaen dystiolaeth ar gyfer y gwasanaeth, canllawiau arferion da, a safbwyntiau gweithwyr proffesiynol yn y gwasanaeth. - eLyfrgell i Gymru - dolen - Ystyried defnyddio gwasanaeth llyfrgell eich sefydliad |
| Asesu'r gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd |  |
| Disgrifio’r gwasanaeth | - Disgrifio’r gwasanaeth o ran maint, dosbarthiad ac ansawdd. - Ystyried elfennau o'r Ddyletswydd Ansawdd - dolen - Gall gynnwys: - Data gweithgaredd - Data rhestr aros - Data staffio - Costau - Barn defnyddwyr gwasanaeth |
| Dadansoddi perfformiad | - Cymharu’r gwasanaeth yn erbyn y canllawiau / modelau gofal a argymhellir fel y nodwyd gan y chwiliad llenyddiaeth. |
| Argymhellion ar gyfer newidiadau (os ydynt wedi’u cynnwys yn yr adolygiad hwn) |  |
| Ystyriaethau | - Angen dull graddol – tymor byr, canolig, hir - Costau dan sylw - Amserlenni - Effeithiau newid ar y gweithlu (rheoli newid) - Effeithiau newid ar ddefnyddwyr gwasanaeth, yn enwedig y rhai â nodweddion gwarchodedig (cynnal asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb) |
| Adroddiad, Sicrhau Ansawdd ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid |  |
| Adroddiad | - Dylid drafftio a chyflwyno adroddiad. (Gweler templed y ddogfen) - Gall yr adroddiad fod yn ddisgrifiad o'r gwasanaeth neu gynnwys argymhellion, fel y cytunwyd yn y Cylch Gorchwyl. - Dylai Arweinydd y Prosiect asesu ansawdd yr adroddiad drafft. Gellir gofyn am gyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. - Cael adborth gan randdeiliaid a'i ddiwygio fel y bo'n briodol. |
| Ôl-astudio |  |
| Dosbarthu | - Rhaid dosbarthu'r adroddiad i'r rhai y bydd ei ganfyddiadau'n effeithio arnynt, gan gynnwys Bwrdd y Cyfarwyddwyr, y Tîm Gweithredol, a rhanddeiliaid perthnasol eraill. |
| Adolygu a gwerthuso | - Dylid adolygu’r prosiect ar ôl ei gwblhau. Mae hyn yn cynnwys adolygu'r prosesau a'r fethodoleg yn erbyn y Cylch Gorchwyl er mwyn nodi llwyddiannau, problemau a bylchau. - Gellir ysgrifennu'r adolygiad fel adroddiad 'gwersi a ddysgwyd'. |
| Adborth | - Lle bynnag y bo modd, dylid cael adborth gan y corff sy'n gwneud y cais i nodi sut y defnyddiwyd yr adolygiad gwasanaeth ac i nodi a yw wedi bodloni ei ofynion. |

# Atodiadau

## Atodiad 1 – Camau allweddol ar gyfer adolygiad gwasanaeth

Ffurflen Cynnig Prosiect wedi’i Hysgrifennu

Ymgynghori â rhanddeiliaid

Ymgynghori â rhanddeiliaid

Ffynhonnell: Methodoleg ar gyfer Cynnal Adolygiad Gwasanaeth / Cynllunio Gwasanaeth, Iechyd Cyhoeddus Cymru 2010

## Atodiad 2 – Ffynonellau data arferol

- Cyfrifiad, SYG - dolen

- Amcangyfrifon ac amcanestyniadau poblogaeth, SYG - dolen

- Rhaglen Mesur Plant Cymru (RhMP) .

- Data gweithgaredd ysbytai – data’r Bwrdd Iechyd ei hun, Stats Cymru, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

- Data arolwg = Arolwg Cenedlaethol Cymru, Astudiaeth o Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oed Ysgol (HBSC) ,

## Atodiad 3 – Templed adroddiad

Templed adroddiad adolygu/ailgynllunio gwasanaeth

1.	Crynodeb gweithredol

2.	Diffiniad a chwmpas y gwaith adolygu/cynllunio gwasanaeth

- Pwrpas y ddogfen, h.y. cefndir yr astudiaeth, ei nodau a'i hamcanion, disgrifiad bras o'r hyn sy'n cael ei adolygu.

- Sut a pham mae angen cynllunio/ailgynllunio'r gwasanaeth hwn.

- Os oes unrhyw bryderon ynghylch ansawdd neu gapasiti gwasanaeth, pa dystiolaeth sydd ar gael ynghylch maint y mater.

3.	Asesiad anghenion

- Nodwch anghenion pwy sy'n cael sylw (ardal ddaearyddol, grŵp cleientiaid ac ati).

- Nodwch faint yr angen, h.y. niferoedd yn y boblogaeth / grŵp cleient.  Cofiwch gynnwys tueddiadau ac amcanestyniadau.

- Nodwch faint y problemau (h.y. “baich afiechyd”), o ran afiachedd / anabledd.

- Darparwch ddata cymharol, e.e. awdurdod lleol, rhanbarthol, cenedlaethol, Ewropeaidd.

- Disgrifiwch fylchau yn y data, ac a oedd angen allosod.

- Disgrifiwch unrhyw gafeatau gyda'r data.

4.	Proffil gwasanaeth

- Disgrifiwch strwythur y gwasanaeth sy'n cael ei dderbyn ar hyn o bryd (os oes unrhyw rai), gan gynnwys llwybr y claf lle bo'n berthnasol.

- Gweithgaredd presennol (e.e. niferoedd cleifion a'r defnydd o welyau) ac ystadegau rhestrau aros.

- Cyflwynwch ddata cyflenwad staffio a swyddi gweigion.

5.	Gwerthuso’r model gwasanaeth/yr opsiynau

- Disgrifiwch y ddarpariaeth neu “arferion gorau” a argymhellir ar gyfer y gwasanaeth hwn.

- Disgrifiwch unrhyw ddiffyg yn y ddarpariaeth, gan gynnwys unrhyw anghydraddoldebau.

- Disgrifiwch oblygiadau unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth.

- Disgrifiwch yr opsiwn/opsiynau ar gyfer model gwasanaeth newydd.

6.	Casgliad a chrynodeb

7.	Argymhellion

8.	Cyfeiriadau

9.	Atodiadau

- Rhestr o ffigurau a thablau

- Aelodaeth y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a chydnabyddiaethau

- Methodoleg gan gynnwys unrhyw gydweithio

- Ffynonellau data

- Data ategol / ychwanegol